## Sheet1
日期 | 9.7-9.11 | 9.14-9.18 | 9.21-9.25 | 备注
app接口 | 定期存款购买申请(已完成) 定期存款存单查询(已完成) 贷款-贷款申请（已完成） 贷款-贷款记录查询（进行中） 贷款-还款计划查询 还款计划试算（进行中） 用户贷款信息查询 定期转存申请（已完成） | 还款确认 还款信息金额查询 优惠券列表查询 活期产品信息查询 活期产品转入预查询 活期产品转入申请 余额理财开户 | 定期产品购买申请 活期产品转出预查询 用户理财信息查询接口 定期产品详情查询 定期产品列表查询 活期产品转出申请 用户收益列表查询 用户资金收益查询 订单详情查询 之前剩余接口完善 | 总计103（存款贷款相关27），已完成72，剩余31
boss | 交易查询(已完成) 账户管理（有初始化数据的都可以查询） 清结算（已完成-查询没问题，没有数据） | 交易查询(30%) 账户管理(20%) cba boss原有页面功能调试